## Feuil1
Bastien | 18/02/2022 | 23/02/2022 | 25/02/2022 | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 01/04/2022 | 21/04/2022 | 18/05/2022 | 20/05/2022 |  |  | Chef de projet | Administrateur | Développeur | €
Gestion de projet | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 21 |  | 29.23 | 25.02 | 27.76 | 82.01
Infrastructure | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | Bastien | 613.83 | 150.12 | 166.56 | 930.51
Developpement | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Maël | 0 | 375.3 | 499.68 | 874.98
[10 empty] | 33 | Kévin | 277.685 | 262.71 | 360.88 | 901.275
[11 empty] | Lucas | 0 | 562.95 | 291.48 | 854.43
Maël | 18/02/2022 | 23/02/2022 | 25/02/2022 | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 01/04/2022 | 21/04/2022 | 18/05/2022 | 20/05/2022 |  | Sofiane | 0 | 562.95 | 291.48 | 854.43
Gestion de projet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mickael | 0 | 537.93 | 319.24 | 857.17
Infrastructure | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 |  |  |  |  | 5272.795
Developpement | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18
33
Kévin | 18/02/2022 | 23/02/2022 | 25/02/2022 | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 01/04/2022 | 21/04/2022 | 18/05/2022 | 20/05/2022
Gestion de projet | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9.5
Infrastructure | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5
Developpement | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |  | 5000 | 3 | 15000
[10 empty] | 33 |  |  |  | 4800
5000
Lucas | 18/02/2022 | 23/02/2022 | 25/02/2022 | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 01/04/2022 | 21/04/2022 | 18/05/2022 | 20/05/2022 |  |  |  |  | 24800
Gestion de projet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infrastructure | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1.5 | 3 | 22.5
Developpement | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 10.5
33
Sofiane | 18/02/2022 | 23/02/2022 | 25/02/2022 | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 01/04/2022 | 21/04/2022 | 18/05/2022 | 20/05/2022
Gestion de projet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infrastructure | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1.5 | 3 | 22.5
Developpement | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 10.5
33
Mickael | 18/02/2022 | 23/02/2022 | 25/02/2022 | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 01/04/2022 | 21/04/2022 | 18/05/2022 | 20/05/2022
Gestion de projet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infrastructure | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1.5 | 3 | 21.5
Developpement | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 11.5
33

## Feuil3
windows server 2019 | 1001.45
serveur